## Hoja1
No. | Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Final | Responsble | % Terminacion
1 | Git Hub | 6 de Febrero | 6 de Febrero | Coodinador Santiago | 100%
2 | Diagrama de Contexto | 6 de Febrero | 9 de Febrero | Grupal
3 | Diagrama Cero |  |  | Grupal | 100%
4 | Modulo I
5 | Diagrama Hijo 1.1 | 13 de Febrero | 13 de Febrero | Cada integrante del grupo | Entregado
6 | Diagrama Flujo | 13 de Febrero | 13 de Febrero | Cada integrante del grupo | Entregado
7 | Programas cada uno y elegir el mejor | 6 de Febrero | 6 de Febrero | Cada integrante del grupo | Terminado
8 | Programa | 6 de Febrero | 6 de Febrero | Carlos | Terminado Github
9 | Menu del Programa Planilla | 6 de Febrero | 14 de Febrero | Santiago | Terminado
10 | Boton Random | 6 de Febrero | 13 de Febrero | Gustavo | Terminado
11 | Digitalizacion de Diagramas Contexto y Cero | 12 de Febrero | 13 de Febrero | Nayre | Terminado
12 | Botones de Nomina de empleado | 8 de Febrero | 10 de Febrero | Nayre | Terminado
13 | Programar Impresión de PDF | 9 de febrero | 14 de Febrero | Emerson | Terminado
14 | Base de datos del programa | 15 de Febrero | 17 de Febrero | Santiago | Terminado
15 | Modificaciones de programa y planilla | 14 de Febrero | 18 de Febrero | Nayre | Terminado
16 | Modificacion de diagramas Hijo y Flujo | 18 de Febrero | 20 de Febrero | Carlos | Terminado
17 | Modificacion de diagramas Hijo y Flujo | 18 de Febrero | 20 de Febrero | Gustavo | Terminado
18 | Modificacion de diagramas Hijo y Flujo | 18 de Febrero | 20 de Febrero | Emerson | Terminado
19 | Subir el programa a GITHUB | 20 de Febrero | 20 de Febrero | Nayre | Subido Finalizado
20 | Subir Cronograma | 20 de Febrero | 20 de Febrero | Nayre | Subido Finalizado
21
22
23
24
25